Roteiro de Apresentacao

Estimativa de Esforco por Use Case Points (UCP)

Projeto MercadoCerto

Duracao total estimada: ~12 minutos   |   4 apresentadores

Integrantes: David Souza, Lucas Michels, Matheus Boller, Pedro Karatchuk

Abertura  Boas-vindas e contexto

Apresentador: David   |   Tempo estimado: ~1 min

Fala: “Bom dia/boa tarde. Somos o grupo do MercadoCerto, um app web de comparacao de precos de supermercados. Hoje vamos mostrar como estimamos o tamanho, o esforco e o prazo do projeto usando a tecnica de Use Case Points (UCP), a partir dos nossos casos de uso.”

Pontos de apoio:

Apresentar os integrantes: David, Lucas, Matheus e Pedro.

Frase-gancho: “A pergunta que essa planilha responde e: quanto tempo e quanta gente esse sistema precisa para sair do papel?”

Parte 1  O que e UCP e por que usamos

Apresentador: David   |   Tempo estimado: ~1,5 min

Fala: “Use Case Points e uma tecnica de estimativa que parte dos casos de uso para medir o tamanho funcional do sistema. Diferente de ‘chutar’ horas, ela usa criterios objetivos: numero de atores, complexidade dos casos de uso e fatores tecnicos e de ambiente.”

Pontos de apoio:

Usamos um template padrao de mercado (modelo UCP + Capacity Planning).

O fluxo e: contar casos de uso -> calcular UCP -> converter em esforco (horas) -> estimar prazo e custo.

Parte 2  Os Casos de Uso levantados

Apresentador: Lucas   |   Tempo estimado: ~2,5 min

Fala: “Mapeamos 14 casos de uso para o MercadoCerto. Cada um foi classificado por complexidade — simples, medio ou complexo — conforme o numero de fluxos alternativos e de excecao.”

| Complexidade | Qtd. | Exemplos |
| --- | --- | --- |
| Simples | 5 | Fazer login, Avaliar mercado, Publicar preco, Consultar historico, Consultar ranking |
| Medio | 8 | Cadastrar conta, Comparar precos, Gerenciar lista, Cadastrar mercado/produto, Painel do comercio |
| Complexo | 1 | Otimizar lista de compras |

Pontos de destaque:

Destaque: o unico caso complexo e o de otimizar a lista de compras — porque envolve calcular a melhor combinacao de precos entre varios mercados, o coracao do nosso diferencial.

Todos os casos tem um unico tipo de ator: Person (usuario/comercio) — 14 atores no total.

Parte 3  Do tamanho ao numero (UCP)

Apresentador: Matheus   |   Tempo estimado: ~2,5 min

Fala: “Com os casos de uso contados, chegamos ao tamanho nao ajustado e depois aplicamos os fatores de correcao.”

Calculo passo a passo:

UUCP (nao ajustado) = 162  ->  Atores: 14 x 3 = 42  |  Casos: (5x5) + (8x10) + (1x15) = 120

TCF (Complexidade Tecnica) = 0,945 — avaliamos 13 fatores (performance, seguranca, portabilidade, usabilidade...).

EF (Ambiente/Equipe) = 0,95 — avaliamos 8 fatores (experiencia da equipe, motivacao, estabilidade de requisitos...).

UCP = 162 x 0,945 x 0,95  ≈  145,4 pontos

Fala: “Esse numero, 145 UCP, e o ‘tamanho’ do nosso sistema. Agora o Pedro mostra o que ele significa em tempo e equipe.”

Parte 4  Esforco, prazo e custo

Apresentador: Pedro   |   Tempo estimado: ~2,5 min

Fala: “Usando a produtividade media de 8,34 horas por UCP, convertemos os pontos em esforco real.”

Numeros-chave:

Esforco total: ~1.213 homem-hora (≈ 8,1 homem-mes de equipe tecnica).

Prazo estimado (time to market): ~3,9 meses.

Divisao: 90% time de desenvolvimento / 10% gestao.

Distribuicao do esforco por fase (onde o tempo e gasto):

Build (codificacao)   ##################  4.06 hm  <- maior esforco

Test                  ##########  2.26 hm

Requirement           ####  0.97 hm

Analysis              ##  0.45 hm

Design                ##  0.45 hm

Outras fases          ####  1.00 hm

Fala: “O esforco se concentra em construcao e testes, o que faz sentido para um sistema novo. O papel mais exigido e o de desenvolvedor (IT Dev), com cerca de 6,8 homem-mes.”

Encerramento  Resumo e fechamento

Apresentador: David   |   Tempo estimado: ~1,5 min

Fala: “Resumindo: a partir de 14 casos de uso, chegamos a 145 UCP, o que se traduz em cerca de 8 homem-mes de esforco e um prazo de aproximadamente 4 meses.”

Mensagem final:

A tecnica nos deu uma base objetiva e defensavel para planejar o projeto, em vez de estimar ‘no chute’.

A planilha tambem serve de insumo para custo e cronograma.

“Obrigado! Estamos abertos a perguntas.”

Dicas de conducao

Pontos de apoio:

Slide-ancora: deixe o numero 145 UCP -> ~4 meses sempre visivel; e o que a banca vai lembrar.

Se perguntarem ‘e a precisao?’: o fator de requisitos (RF) foi 1,0 (alta confianca), mas e uma estimativa de planejamento — refina-se conforme o projeto avanca.

Tenha a tabela completa dos 14 casos de uso como slide de backup para perguntas.

Anexo — Tabela completa dos 14 casos de uso

| # | Caso de uso | Main | Alt | Exc | Complexidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadastrar conta | 1 | 4 | 2 | medium |
| 2 | Fazer login | 1 | 2 | 1 | simple |
| 3 | Recuperar senha | 1 | 3 | 2 | medium |
| 4 | Comparar precos | 1 | 4 | 2 | medium |
| 5 | Consultar historico de precos | 1 | 2 | 1 | simple |
| 6 | Visualizar mercados no mapa | 1 | 3 | 2 | medium |
| 7 | Avaliar mercado | 1 | 2 | 1 | simple |
| 8 | Consultar ranking de mercados | 1 | 1 | 1 | simple |
| 9 | Gerenciar lista de compras | 1 | 4 | 2 | medium |
| 10 | Otimizar lista de compras | 2 | 6 | 3 | complex |
| 11 | Cadastrar mercado | 1 | 3 | 2 | medium |
| 12 | Cadastrar produto | 1 | 4 | 2 | medium |
| 13 | Publicar preco | 1 | 2 | 1 | simple |
| 14 | Acompanhar painel do comercio | 1 | 3 | 1 | medium |