## Slide 1
Estimativa de Esforço por Use Case Points
Projeto MercadoCerto
Gestão de Projetos
David Souza · Lucas Michels · Matheus Boller · Pedro Karatchuk

## Slide 2
1 O que é UCP e por que usamos
David · ~1,5 min
• Use Case Points (UCP): técnica de estimativa baseada nos casos de uso.
  – Mede o tamanho funcional do sistema com critérios objetivos.
  – Considera: nº de atores, complexidade dos casos de uso e fatores técnicos/ambiente.
• Vantagem: estimar com base em evidência, não “no chute”.
• Fluxo da técnica:
  – Contar casos de uso → calcular UCP → converter em esforço (horas) → estimar prazo e custo.
MercadoCerto · Gestão de Projetos · UCP

## Slide 3
2 Os 14 Casos de Uso levantados
Lucas · ~2,5 min
Cada caso classificado por complexidade conforme fluxos alternativos e de exceção:
Complexidade | Qtd. | Exemplos
Simples | 5 | Fazer login, Avaliar mercado, Publicar preço, Consultar histórico, Consultar ranking
Médio | 8 | Cadastrar conta, Comparar preços, Gerenciar lista, Cadastrar mercado/produto, Painel do comércio
Complexo | 1 | Otimizar lista de compras
Destaque: “Otimizar lista de compras” é o único caso complexo — calcula a melhor combinação de preços entre mercados, o coração do diferencial.
Todos os casos têm um único ator: Person (usuário/comércio) — 14 atores no total.
MercadoCerto · Gestão de Projetos · UCP

## Slide 4
3 Do tamanho ao número (UCP)
Matheus · ~2,5 min
• UUCP (não ajustado) = 162
  – Atores: 14 × 3 = 42
  – Casos: (5×5) + (8×10) + (1×15) = 120
• TCF — Fator de Complexidade Técnica = 0,945 (13 fatores avaliados)
• EF — Fator de Ambiente/Equipe = 0,95 (8 fatores avaliados)
UCP = 162 × 0,945 × 0,95 ≈ 145,4 pontos
MercadoCerto · Gestão de Projetos · UCP

## Slide 5
4 Esforço, prazo e custo
Pedro · ~2,5 min
~1.213
homem-hora
esforço total
~8,1
homem-mês
equipe técnica
~3,9
meses
time to market
Distribuição do esforço por fase (homem-mês):
Build (codificação)
4.06
Test
2.26
Requirement
0.97
Analysis
0.45
Design
0.45
Outras
1.00
MercadoCerto · Gestão de Projetos · UCP

## Slide 6
Resumo
14 casos de uso → 145 UCP
≈ 8 homem-mês de esforço
Prazo de ≈ 4 meses
Base objetiva e defensável para planejar o projeto
Obrigado! Estamos abertos a perguntas.

## Slide 7
Anexo Tabela completa dos 14 casos de uso
(slide de backup) ·
# | Caso de uso | Main | Alt | Exc | Complexidade
1 | Cadastrar conta | 1 | 4 | 2 | medium
2 | Fazer login | 1 | 2 | 1 | simple
3 | Recuperar senha | 1 | 3 | 2 | medium
4 | Comparar preços | 1 | 4 | 2 | medium
5 | Consultar histórico de preços | 1 | 2 | 1 | simple
6 | Visualizar mercados no mapa | 1 | 3 | 2 | medium
7 | Avaliar mercado | 1 | 2 | 1 | simple
8 | Consultar ranking de mercados | 1 | 1 | 1 | simple
9 | Gerenciar lista de compras | 1 | 4 | 2 | medium
10 | Otimizar lista de compras | 2 | 6 | 3 | complex
11 | Cadastrar mercado | 1 | 3 | 2 | medium
12 | Cadastrar produto | 1 | 4 | 2 | medium
13 | Publicar preço | 1 | 2 | 1 | simple
14 | Acompanhar painel do comércio | 1 | 3 | 1 | medium